## CMDB
姓名 | QQ | 电话
张春祥 | 1530775669 | 17802015408
范敬一 | 651838750 | 15521243270
卢向东 | 2642458923 | 15521389918
吴超美 | 2026741753 | 15019252383
陈浩林 | 854560673 | 13724003697
冯泽伦 | 1173484831 | 15807509505

## WBS
流程编号 | 流程名称 | 开始时间 | 工期/天 | 结束时间 | 负责小组
1 | 需求确定阶段
1.1 | idea出现 | 7.24 | 1 | 7.24 | 项目经理、设计组、前端组、后端组
1.2 | 需求讨论 | 7.25 | 2 | 7.26 | 项目经理、设计组、前端组、后端组
1.3 | 需求确认 | 7.27 | 1 | 7.27 | 项目经理
2 | 项目原型制作阶段
2.1 | 微信端设计 | 7.28 | 4 | 7.31 | 设计组
2.2 | 微信端重构 | 7.28 | 7 | 8.3 | 前端组
2.3 | 电脑端设计 | 7.28 | 4 | 7.31 | 设计组
2.4 | 电脑端重构 | 7.28 | 7 | 8.3 | 前端组
2.5 | 后台设计部署 | 7.28 | 7 | 8.3 | 后端组
2.6 | 前后端交互 | 8.4 | 6 | 8.9 | 后端组、前端组
2.7 | 功能页面优化 | 8.10 | 3 | 8.12 | 前端组、后端组、设计组
2.8 | 功能拓展 | 8.13 | 8 | 8.18 | 前端组、后端组、设计组
3 | 项目测试阶段
3.1 | 手机端测试 | 8.7 | 3 | 8.9 | 前端组、后端组、设计组
3.2 | 电脑端测试 | 8.7 | 3 | 8.9 | 前端组、后端组、设计组
3.3 | 程序修改 | 8.13 | 6 | 8.18 | 前端组、后端组、设计组
4 | 模版制作阶段
4.1 | 模版制作 | 8.19 | 3 | 8.21 | 前端组、后端组
4.2 | 模版扩充 | 8.22 | 2 | 8.23 | 前端组、后端组
5 | 产品测试阶段
5.1 | 上传服务器 | 8.19 | 1 | 8.19 | 后端组、前端组
5.2 | 产品测试 | 8.20 | 5 | 8.20 | 前端组、后端组、设计组
5.3 | 信息反馈 | 8.21 | 1 | 8.21 | 前端组、后端组、设计组
5.4 | 产品修改 | 8.22 | 4 | 8.25 | 前端组、后端组、设计组

## RACI
微信小程序RACI表
图例
R | Responsible (谁负责)
A | Accountable (谁批准)
C | Consulted (咨询谁)
I | Informed (告知谁)
流程编号 | 流程名称 | 成员配置
|  | 项目经理 | 设计组 | 前端组 | 后端组
1 | 需求确定阶段
1.1 | idea出现 | R | R | R | R
1.2 | 需求讨论 | R | R | R | R
1.3 | 需求确认 | A | I | I | I
2 | 项目原型制作阶段
2.1 | 微信端设计 | I | R | I | I
2.2 | 微信端重构 | I | C | R | I
2.3 | 电脑端设计 | I | R | I | I
2.4 | 电脑端重构 | I | C | R | I
2.5 | 后台设计部署 | I | I | I | R
2.6 | 前后端交互 | I | I | R | R
2.7 | 功能页面优化 | I | C | R | R
2.8 | 功能拓展 | A | I | R | R
3 | 项目测试阶段
3.1 | 手机端测试 | I | I | R | R
3.2 | 电脑端测试 | I | I | R | R
3.3 | 程序修改 | A | I | R | R
4 | 模版制作阶段
4.1 | 模版制作 | A | I | R | R
4.2 | 模版扩充 | A | I | R | R
5 | 产品测试阶段
5.1 | 上传服务器 | I | I | I | R
5.2 | 产品测试 | R | I | C | C
5.3 | 信息反馈 | I | I | R | R
5.4 | 产品修改 | A | I | R | R

## 项目计划
流程编号 | 流程 | 开始时间 | 工期/天
1.1 | idea出现 | 1 | 1
1.2 | 需求讨论 | 2 | 2
1.3 | 需求确认 | 4 | 1
2.1 | 微信端设计 | 5 | 4
2.2 | 微信端重构 | 5 | 7
2.3 | 电脑端设计 | 5 | 4
2.4 | 电脑端重构 | 5 | 7
2.5 | 后台设计部署 | 5 | 7
2.6 | 前后端交互 | 12 | 6
2.7 | 功能页面优化 | 18 | 3
2.8 | 功能拓展 | 21 | 8
3.1 | 手机端测试 | 15 | 3
3.2 | 电脑端测试 | 15 | 3
3.3 | 程序修改 | 21 | 6
4.1 | 模版制作 | 27 | 3
4.2 | 模版扩充 | 30 | 2
5.1 | 上传服务器 | 27 | 1
5.2 | 产品测试 | 28 | 5
5.3 | 信息反馈 | 29 | 1
5.4 | 产品修改 | 30 | 4